| RACI Chart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity | Sarah | Leah | Hannah | Robelle | Kathie | Patricia | Dave | Bingemans/Lisa |  |  |
| Social Media Posts | R.A | C | C | C |  |  |  |  |  |  |
| Contact with Kathie | C | R.A | C | C | C | I | I |  |  |  |
| Contact with Lisa | C | C | R.A | C |  |  |  | C |  |  |
| Registration e-transfers | I | R.A | I | I |  |  |  |  |  |  |
| Collecting raffle donations | R.A | R.A | R.A | R.A | C |  |  |  |  |  |
| Gathering Sponsors | R.A | R.A | R.A | R.A |  |  |  |  |  |  |
| Clean up | R.A | R.A | R.A | R.A |  |  |  | R |  |  |
| Reception House information table/board | I | I | I | R.A | C |  |  | I |  |  |
| Creating sponsor logos for recognition | C | C | R.A | C |  |  |  | C |  |  |
| Event set-up | R.A | R.A | R.A | R.A |  |  |  | C |  |  |
| Meeting Minutes | R.A | R.A | R.A | R.A |  | I | I |  |  |  |
| Prize holder/organizer (Holds the prizes until event) | R.A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |
| Prize basket maker | R.A | R.A | R.A | R.A |  |  |  |  |  |  |
| Manage raffle table | R.A | I | I | I |  |  |  |  |  |  |
| Calling out prize winners | C | R.A | I | R.A |  |  |  |  |  |  |
| Manage Reception House info table | I | R.A | I | I |  |  |  |  |  |  |
| Event check-in | C | C | R.A | R |  |  |  |  |  |  |
| Collect food receipts | R.A | R.A | R.A | R.A |  |  |  | R, I |  |  |
| R - Responsible A - Accountable C - Consult I - Inform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |